## Enero (hidden)
Indicadores de resultados enero de 2017
Denominación |  |  | Tipo de indicador | Dimensión a medir |  |  | Unidad de Medida | Valor de la meta | [5 empty] | Cumplimiento de la meta (presupuestal) |  | Avance de procesos
Unidad Responsable | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Meta programada anual Absoluto (A) | Relativo del mes (B) enero | Relativo del mes (B) febrero | Relativo del mes (B) marzo | Relativo del mes (B) abril | Acumulado (∑B…n) | Programado (C) | Realizado (D) (Acumulado) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta (D/C)
DOE | Sedes distritales funcionales |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DOE | Rehabilitación de Material Electoral |  | Gestión |  |  | X | Porcentaje | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC | Personal capacitado |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC/UG | Eventos de educación cívica y promoción cultural | Número de eventos de educación cívica y de promoción de la cultura de la inclusión y la paridad de genero | Estratégico |  | X |  | Eventos | 355 | 2 | 5 | 25 | 13 | 2 |  |  | 0.5634%
DPC | OSC’s capacitadas en mecanismos de PS | Número de OSC’s capacitadas en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | OSC’s capacitadas | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  |  | 2.5%
DPC | Asesorías brindadas a interesados en MPS | Asesorías en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | Asesorías | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 33.33%
UCS | Penetración de la comunicación | Alcance de publicaciones en Facebook | Estratégico |  | X |  | Personas alcanzadas | 7200000 | 930167 | 948370 | 951964 | 1008089 | 930167 |  |  | 12.92%
UI | Ejercicios con urna electrónica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
UI | Equipos funcionando |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% |  |  | 111.1%
DJ | Seguimiento y asesoría jurídica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 95.83% | 96.23% | 98.97% | 100% | 95.83% |  |  | 106.5%
SE | PSA ordinario |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
SE | Aprobación en Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 100% |  |  | 111.1%
SE | Integración de actas del Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 95% | 200% | 0% | 100% | 0% | 200% |  |  | 210.5%
STC | Aprobación en Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 85% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% |  |  | 117.6%
STC | Integración de actas de Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% |  |  | 111.1%
DA | Registro y control del presupuesto | Cierre presupuestal y contable mensual | Gestión | X |  |  | Cierre presupuestal | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8.333%
Note on C6: Personal requerido 168
Note on M17: (33/33)*100
Note on M18: 46actas/46sesiones
(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜)/(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) (100)
(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)/(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠) (100)
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/(𝐷𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)

## Febrero (hidden)
Indicadores de resultados febrero de 2017
Denominación |  |  | Tipo de indicador | Dimensión a medir |  |  | Unidad de Medida | Valor de la meta | [5 empty] | Cumplimiento de la meta (presupuestal) |  | Avance de procesos
Unidad Responsable | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Meta programada anual Absoluto (A) | Relativo del mes (B) enero | Relativo del mes (B) febrero | Relativo del mes (B) marzo | Relativo del mes (B) abril | Acumulado (∑B…n) | Programado (C) | Realizado (D) (Acumulado) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta (D/C)
DOE | Sedes distritales funcionales |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DOE | Rehabilitación de Material Electoral |  | Gestión |  |  | X | Porcentaje | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC | Personal capacitado |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC/UG | Eventos de educación cívica y promoción cultural | Número de eventos de educación cívica y de promoción de la cultura de la inclusión y la paridad de genero | Estratégico |  | X |  | Eventos | 355 | 2 | 5 | 25 | 13 | 7 |  |  | 1.408%
DPC | OSC’s capacitadas en mecanismos de PS | Número de OSC’s capacitadas en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | OSC’s capacitadas | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2.5%
DPC | Asesorías brindadas a interesados en MPS | Asesorías en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | Asesorías | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |  | 33.33%
UCS | Penetración de la comunicación | Alcance de publicaciones en Facebook | Estratégico |  | X |  | Personas alcanzadas | 7200000 | 930167 | 948370 | 951964 | 1008089 | 1878537 |  |  | 13.17%
UI | Ejercicios con urna electrónica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
UI | Equipos funcionando |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
DJ | Seguimiento y asesoría jurídica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 95.83% | 96.23% | 98.97% | 100% | 96.04% |  |  | 106.9%
SE | PSA ordinario |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
SE | Aprobación en Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 93.33% |  |  | 92.59%
SE | Integración de actas del Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 95% | 200% | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0%
STC | Aprobación en Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 117.6%
STC | Integración de actas de Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
DA | Registro y control del presupuesto | Cierre presupuestal y contable mensual | Gestión | X |  |  | Cierre presupuestal | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 8.333%
Note on C6: Personal requerido 168
Note on M17: (33/33)*100
Note on M18: 46actas/46sesiones
(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜)/(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) (100)
(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)/(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠) (100)
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/(𝐷𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)

## Marzo (hidden)
Indicadores de resultados enero-abril de 2017
Denominación |  |  | Tipo de indicador | Dimensión a medir |  |  | Unidad de Medida | Valor de la meta | [5 empty] | Cumplimiento de la meta (presupuestal) |  | Avance de procesos
Unidad Responsable | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Meta programada anual Absoluto (A) | Relativo del mes (B) enero | Relativo del mes (B) febrero | Relativo del mes (B) marzo | Relativo del mes (B) abril | Acumulado (∑B…n) | Programado (C) | Realizado (D) (Acumulado) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta (D/C)
DOE | Sedes distritales funcionales |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DOE | Rehabilitación de Material Electoral |  | Gestión |  |  | X | Porcentaje | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC | Personal capacitado |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC/UG | Eventos de educación cívica y promoción cultural | Número de eventos de educación cívica y de promoción de la cultura de la inclusión y la paridad de genero | Estratégico |  | X |  | Eventos | 355 | 2 | 5 | 25 | 13 | 32 |  |  | 7.042%
DPC | OSC’s capacitadas en mecanismos de PS | Número de OSC’s capacitadas en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | OSC’s capacitadas | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  |  | 5%
DPC | Asesorías brindadas a interesados en MPS | Asesorías en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | Asesorías | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  | 33.33%
UCS | Penetración de la comunicación | Alcance de publicaciones en Facebook | Estratégico |  | X |  | Personas alcanzadas | 7200000 | 930167 | 948370 | 951964 | 1008089 | 2830501 |  |  | 13.22%
UI | Ejercicios con urna electrónica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
UI | Equipos funcionando |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
DJ | Seguimiento y asesoría jurídica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 95.83% | 96.23% | 98.97% | 100% | 97.47% |  |  | 110%
SE | PSA ordinario |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
SE | Aprobación en Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 94.74% |  |  | 111.1%
SE | Integración de actas del Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 95% | 200% | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  | 105.3%
STC | Aprobación en Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 85% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% |  |  | 117.6%
STC | Integración de actas de Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% |  |  | 111.1%
DA | Registro y control del presupuesto | Cierre presupuestal y contable mensual | Gestión | X |  |  | Cierre presupuestal | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 8.333%
Note on C6: Personal requerido 168
Note on M17: (33/33)*100
Note on M18: 46actas/46sesiones
(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜)/(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) (100)
(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)/(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠) (100)
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/(𝐷𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)

## Abril (hidden)
Indicadores de resultados enero-abril de 2017
Denominación |  |  | Tipo de indicador | Dimensión a medir |  |  | Unidad de Medida | Valor de la meta | [5 empty] | Cumplimiento de la meta (presupuestal) |  | Avance de procesos
Unidad Responsable | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Meta programada anual Absoluto (A) | Relativo del mes (B) enero | Relativo del mes (B) febrero | Relativo del mes (B) marzo | Relativo del mes (B) abril | Acumulado (∑B…n) | Programado (C) | Realizado (D) (Acumulado) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta (D/C)
DOE | Sedes distritales funcionales |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DOE | Rehabilitación de Material Electoral |  | Gestión |  |  | X | Porcentaje | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC | Personal capacitado |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
DEC/UG | Eventos de educación cívica y promoción cultural | Número de eventos de educación cívica y de promoción de la cultura de la inclusión y la paridad de genero | Estratégico |  | X |  | Eventos | 355 | 2 | 5 | 25 | 13 | 45 |  |  | 3.662%
DPC | OSC’s capacitadas en mecanismos de PS | Número de OSC’s capacitadas en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | OSC’s capacitadas | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  |  | 0%
DPC | Asesorías brindadas a interesados en MPS | Asesorías en cualquiera de los mecanismos de PS | Estratégico | X |  |  | Asesorías | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  |  | 33.33%
UCS | Penetración de la comunicación | Alcance de publicaciones en Facebook | Estratégico |  | X |  | Personas alcanzadas | 7200000 | 930167 | 948370 | 951964 | 1008089 | 3838590 |  |  | 14%
UI | Ejercicios con urna electrónica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
UI | Equipos funcionando |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
DJ | Seguimiento y asesoría jurídica |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 95.83% | 96.23% | 98.97% | 100% | 97.92% |  |  | 111.1%
SE | PSA ordinario |  | Estratégico | X |  |  | Porcentaje | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
SE | Aprobación en Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 94.74% |  |  | 0%
SE | Integración de actas del Pleno |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 95% | 200% | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0%
STC | Aprobación en Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 117.6%
STC | Integración de actas de Comisiones |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 111.1%
DA | Registro y control del presupuesto | Cierre presupuestal y contable mensual | Gestión | X |  |  | Cierre presupuestal | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 8.333%
Note on C6: Personal requerido 168
Note on M17: (33/33)*100
Note on M18: 46actas/46sesiones
(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜)/(𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜) (100)
(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)/(𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)/(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠) (100)
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/(𝐷𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠/𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (100)

## Integrado
AVANCE DE INDICADORES DE 2019
Denominación |  |  | Tipo de indicador | Dimensión a medir |  |  | Unidad de Medida | Valor de la meta
Unidad Responsable | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador |  | Eficacia | Eficiencia | Economía |  | Meta programada anual Absoluto (A) | Relativo del mes (B) enero | Relativo del mes (B) febrero | Relativo del mes (B) marzo | Relativo del mes (B) abril | Relativo del mes (B) mayo | Relativo del mes (B) junio | Relativo del mes (B) julio | Relativo del mes (B) agosto | Relativo del mes (B) septiembre | Relativo del mes (B) octubre | Relativo del mes (B) noviembre | Relativo del mes (B) diciembre | Acumulado (∑B…n)
DEC | PAPIROLAS 2019 | ((Participantes en el taller del IEPC en Papirolas 2019))/((Participantes en el taller del IEPC en Papirlas 2018)) (100) | Estratégico | x |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90%
DEC | Feria Internacional del Libro 2019 | ((Participantes en el stand del IEPC en FIL 2019))/((Participantes en el stand del IEPC en FIL 2018)) (100) | Estratégico | x |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 40%
DEC | Difusión de la cultura política a través del arte | "(Participantes en las actividades de cultura y arte del IEPC 2019)" /("(Participantes en las actividades de cultura y arte del IEPC 201" 8)) (100) | Estratégico | x |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 0% | 0% | 0% | 50%
DEC | Futuros ciudadanos | (Participantes en los ejercicios de prácticas democráticas 2019)" /("(Participantes en los ejercicios de prácticas democráticas 201" 8)) (100) | Estratégico | x |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 15% | 10% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
DEC | Cultura Política Democrática | ("(Herramientas informativas y/o materiales de divulgación sobre cultura política democrática, educación cívica y electoral 2019 " ))/("(Herramientas informativas y/o materiales de divulgación sobre cultura política democrática, educación cívica y electoral en año no electoral" )) (100) | Estratégico | x |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% | 65%
UCS | Penetración de la comunicación | Alcance de publicaciones en Facebook | Estratégico | X |  |  | Personas alcanzadas | 4’600,000 | 232332 | 856100 | 210913 | 851060 | 911100 | 790793 | 609312 | 579013 | 513211 | 0 | 0 | 0 | 5553834
DPC | Gestión de los mecanismos de participación | Entregable 1=60% E2=20% E3=20% (100) | Proceso | X |  |  | Porcentaje | 100% | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 71%
DPC | Vinculación estrategica para la participación. | E1=80% E2= 15% E3=5%=(100) | Proceso |  | x |  | Porcentaje | 100% | 0% | 5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 25% | 0% | 0% | 0% | 67%
DPC | Formación en ciudadania activa | E1=65% E2=15% E3=20% =(100) | Proceso | x |  |  | Porcentaje | 100% | 5% | 8% | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 50%
DPC | Vinculación con jaliscienses en el exterior. | E1=50% E2=30% E3=20%=(100) | Proceso |  |  | X | Porcentaje | 100% | 8% | 7% | 8% | 0% | 0% | 0% | 40% | 10% | 8% | 0% | 0% | 0% | 81%
DA | Registro y control del presupuesto | Cierre presupuestal y contable mensual | Gestión | X |  |  | Cierre presupuestal | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
DOE | Documento con diagnóstico de actas de jornada electoral y escrutinio y computo (muestreo).* | (Actas muestras)/TAUC (100) | Estratégico | X | X |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 13% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 42%
DOE | Encuesta sobre la percepción del llenado de actas de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo.** | (Actas muestras)/TAUC (100) | Estratégico | X | X | X | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 7% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 47%
DOE | Documento de diagnóstico sobre modelos de documentación de organismos electorales internacionales*** | (Actas muestras)/TAUC (100) | Gestión |  | X | X | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DOE | Destrucción de documentación electoral no útil y revisión de la caja paquete |  | Estratégico |  | x | x | Porcentaje | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
DOE | Entrevista sobre la percepción del proceso electoral 2017-2018 | Aspectos negativos - aspectos positivos = área de oportunidad | Estratégico | X | X |  | Porcentaje | 100% | 9% | 0% | 0% | 36% | 45% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
DOE | Revisión, evaluación, registro de existencias y aplicación de criterios de conservación del material electoral | [(Paquetes clasificados)/(paquetes recuperados)]*100 | Gestión |  |  | X | Porcentaje | 70% | 0% | 3.08% | 50% | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 66.49%
DOE | Logística | (Número de asambleas de asoc pol, no. De foros, no. De eventos/Total de asambleas de asoc pol, no. De foros. No. De eventos)*100 | Gestión | x | x | x | Numero de personas atendidas | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157
UIGND | Diseño curricular diplomado liderazgo político de las mujeres | N/A | Estratégico |  | x |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
UIGND | Estudio sobre buenas prácticas del ejercicio del 3% para el fotalecimiento del liderazgo político de las mujeres | N/A | Estratégico |  | x |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50%
UIGND | Agenda de derechos político - electorales de las mujeres, consensuada | N/A | Estratégico |  | x |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80%
UIGND | Informe de materiales producidos y tareas asignadas (difusión accesible ) | N/A | Estratégico |  | x |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80%
UIGND | Informe de actividades (Transversalización de la PEG y no discriminación) | N/A | Estratégico |  | x |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
UI | Mantenimiento de la infraestructura de las tecnologías de la información | (Requerimiento solicitado)/(Requerimiento cumplido) (100) | Estratégico |  |  |  | Porcentaje | 90% | 8% | 0% | 30% | 8% | 6% | 8% | 7% | 8% | 5% | 0% | 0% | 0% | 80%
UI | Soporte técnico en materia de Tecnologías de la Información | (Servicios atendidos)/(Servicios solicitados) (100) | Estratégico |  |  |  | Porcentaje | 90% | 7.5% | 8% | 8% | 0% | 11% | 8% | 8% | 10% | 9% | 0% | 0% | 0% | 69.5%
UI | Desarrollo de aplicaciones | (Aplicaciones implementadas)/(Aplicaciones solictadas) (100) | Estratégico |  |  |  | Porcentaje | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5%
UI | Rediseño de la página web institucional | (Tecnologías de navegacion compatibles)/(Tecnologías de navegacion existentes) (100) | Estratégico |  |  |  | Porcentaje | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 25%
Unidad de Fiscalización | Recepción y revisión integral de los informes anuales 2018 de las Agrupaciones Políticas respecto del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. | Informes Financieros presentados / Total de Agrupaciones Políticas Estatales | Estratégico | X | X |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 90%
Unidad de Fiscalización | Orientación, asesoría y capacitación a las agrupaciones políticas, y otras actividades | (Número de orientaciones brindadas / Total de solicitudes recibidas) *100 | Estratégico | X | X |  | Porcentaje | 100% | 0% | 8% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 71%
Unidad de Fiscalización | Actividades internas y de fortaleza interinstitucional | (Agrupaciones que se apegaran al nuevo programa / Total de Agrupaciones Políticas Estatales)*100 | Estratégico | X | X |  | Porcentaje | 100% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
Unidad de Fiscalización | Enlace entre la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y los Comités Directivos Estatales de los Partidos Políticos en Jalisco | (Número de requerimientos atendidos / Total de requerimientos recibidos) *100 | Gestión |  | X |  | Porcentaje | 100% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 55%
Unidad de Fiscalización | Recepción y revisión integral de los informes mensuales 2019 de las Agrupaciones Políticas Estatales y de las Organizaciones de Ciudadanos respecto del origen y destino de los ingresos que reciban. | Informes Financieros Mensuales del ejercicio 2019 presentados / Total Agrupaciones Politicas Estatales y Organizaciones de Ciudadanos que pretenden constituirse como partido políttico local | Estratégico | X | X |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 66%
DJ | Seguimiento y asesoría jurídica |  | Estratégico | X | x |  | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80%
DJ | Procedimientos sancionadores y jurisdiccionales |  | Estratégico | x | x |  | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80%
DJ | Sesiones del Consejo General |  | Estratégico | x | x |  | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80%
UTP | Financiamiento |  | Estratégico | x |  |  | Porcentaje | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 74.97%
UTP | Tiempos en radio y televisión |  | Estratégico | x |  |  | Porcentaje | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 74.97%
UTP | Coadyuvar con el registro para constituirse como partidos políticos locales |  | Estratégico | x | x |  | Porcentaje | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 74.97%
UTP | Capacitación a partidos políticos y agrupaciones políticas |  | Estratégico |  | x |  | Porcentaje | Cancelado mediante acuerdo del Consejo General número IEPC-ACG-017/2019, de fecha 27 de Junio de 2109
STC | Actas elaboradas |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 80%
STC | Acuerdos |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80%
STC | Dictamenes |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
STC | Registro |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 90%
STC | Agenda |  | Gestión | X |  |  | Porcentaje | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 90%
CONTRA | "Declaraciones patrimoniales de conflictos de interés y fiscal" | (servidores públicos obligados que presentaron su declaración patrimonial/total de servidores públicos obligados)*100 |  |  | x |  | Porcentaje | 100% | 0% | 5% | 10% | 10% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 85%
CONTRA | "Quejas, denuncias y procedimientos administrativos" |  |  |  | x |  | Porcentaje | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 74.97%
CONTRA | "Fiscalización, ingresos y egresos" |  |  |  | x |  | N/A | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 74.97%
CONTRA | “Capacitación y actualización del personal de contraloría” | N/A |  |  | X |  | N/A | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0% | 0% | 0% | 74.97%
(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝐹𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ) (100)
(𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠)/(𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑝 2019) (100)
(𝐷𝑖𝑐𝑡á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝐷𝑖𝑐𝑡á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠) (100)
(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)/(𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠) (100)
(𝐴𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙)/(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠) (100)
(𝑟𝑒𝑔, 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑎𝑏.)/(𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏 𝑐𝑒𝑙.) (100)
(expedientes iniciados por responsabilidad administrativa/ expedientes resueltos)
Número de documentos/el total de documentas*100
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎) (100)
Note on C21: Establezca la fórmula para calcular el indicador Ejemplo: Indicador: Porcentaje de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que asistieron a emitir su voto en la jornada electoral del 1° de julio respecto al total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Formula: (Ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Jalisco que participaron en el proceso electoral del 1° de Julio/Total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Jalisco)*100
Note on C35: Establezca la fórmula para calcular el indicador Ejemplo: Indicador: Porcentaje de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que asistieron a emitir su voto en la jornada electoral del 1° de julio respecto al total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Formula: (Ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Jalisco que participaron en el proceso electoral del 1° de Julio/Total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Jalisco)*100